## Sheet1
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Lapangan Sensus/Survei TA 2024
JADWAL
(Bulan Utama Pelaksanaan Kegiatan Lapangan Diberi Warna Biru)
Bulan/Minggu | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
[9 empty] | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Agustus |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  |  | Desember
Unit Es 1 | Unit Es 2 | Kegiatan | Level Agregasi | Keterangan | Unit Observasi | Jumlah Petugas |  | Kategori Sensus/ Survei | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5
[6 empty] | Pencacah | Pemeriksa
2000 Sekretariat Utama | 2100 Biro Perencanaan | Economy-Wide Survey | [5 empty] | 2 | bar: Januari M1 to Januari M5; April M1 to April M4; Juli M1 to Juli M5; Oktober M1 to Oktober M5
|  | Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral |  | Penilaian, Pleno |  |  |  | 6 | bar: Juli M1 to September M3
Initial Meeting Reformasi Birokrasi | bar: Februari M3
Rapat Pimpinan Lengkap (Rapimkap) | bar: Januari M1; April M1; Juli M1; Oktober M1
Penetapan Kinerja | bar: Januari M1 to Januari M5
LAKIN | bar: Februari M1 to Februari M5
Dok Capaian Kinerja | bar: April M1 to April M4; Juli M1 to Juli M5; Oktober M1 to Oktober M5
|  | SHBJ - SSB | Provinsi |  |  | 202 | 70 | bar: Agustus M2 to September M1
SPIP | bar: Juni M1 to Juni M5
Capaian Output SAKTI | bar: Januari M1; Februari M1; Maret M1; April M1; Mei M1; Juni M1; Juli M1; Agustus M1; September M1; Oktober M1; November M1; Desember M1
IPLAN dan Masterplan | bar: September M1 to Oktober M5
Meeting Penyusunan RKAKL | bar: Agustus M1
| 2200 Biro Keuangan | Laporan Keuangan | bar: Februari M1 to Februari M5; Mei M1 to Mei M5; Juli M1 to Juli M5; Oktober M1 to Oktober M5
PIPK | bar: Januari M1 to Januari M5; September M1 to Desember M5
| 2300 Biro SDM | Penempatan CPNS STIS | bar: Oktober M1 to Desember M5
Seleksi penerimaan PPPK | bar: Januari M1 to Maret M5; Agustus M1 to Desember M5
Insan Statistik Teladan | bar: Juli M1 to September M5
Pembekalan Masa Persiapan Pensiun (MPP) | bar: September M1 to Oktober M5
Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | bar: Februari M1 to Juli M5
|  | Ujian Kompetensi | [65 empty] | 2024-01-01 | 31/12/2024 | bar: Februari M1 to Februari M5; Juni M1 to Juni M5; Oktober M1 to Oktober M5
|  | Bimbingan Teknis JF Statistisi dan Pranata Komputer | [65 empty] | 2024-01-11 | 30/11/2024 | bar: November M1 to November M5
|  | Penyusunan Juknis JF Statistisi dan Pranata Komputer | [65 empty] | 2024-01-01 | 31/05/2024 | bar: Januari M1 to Mei M5
|  | Bimbingan Teknis JF selain Statistisi dan Pranata Komputer | [65 empty] | 2024-01-10 | 31/10/2024 | bar: Oktober M1 to Oktober M5
|  | Pelatihan teknis dalam rangka persiapan uji kompetensi JF Statistisi dan Pranata Komputer | [65 empty] | 2024-02-06 | 31/07/2024 | bar: Juni M1 to Juli M5
|  | Sosialisasi penilaian kinerja pegawain dan konversi ke PAK ke setiap unit eselon II | [65 empty] | 2024-02-06 | 31/12/2024 | bar: Juni M1 to Juni M5; Desember M1 to Desember M5
| 2400 Biro Humas Hukum | Hari Statistik Nasional | bar: September M1 to September M5
Penguatan dan Penataan Kelembagaan BPS | bar: Februari M1 to Juni M5
Pembentukan organisasi 3 BPS Provinsi dan 4 BPS Kabupaten/Kota | bar: Februari M1 to Juni M5
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | bar: Februari M1 to Juni M5
| 2500 Biro Umum | Usulan RKBMN | bar: September M1 to November M1
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara | bar: Juli M1 to Juli M5; Desember M1 to Desember M5
Rumah Negara Instansi BPS | bar: Maret M1 to Maret M5
Asuransi BMN | bar: Januari M1 to Januari M5; November M1 to Desember M5
| 2600 Pusdiklat | Latsar CPNS | bar: Juli M3 to November M4
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) | bar: Februari M3 to Juli M1; Juli M5 to November M5
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) | bar: Februari M3 to Juli M1; Juli M5 to November M5
Pelatihan Teknis | bar: Februari M4 to Maret M5; Juni M3 to November M5
Pelatihan Fungsional | bar: Februari M2 to April M1; Oktober M1 to November M4
Sertifikasi | bar: Maret M2 to Maret M3; Agustus M5; September M2
Pelatihan Instruktur SM | bar: Januari M1 to Februari M1; Februari M3 to Mei M2; Agustus M1 to September M2
| 2700 STIS | Penerimaan Mahasiswa Baru | [65 empty] | 15/03/2024 | 28/08/2024 | bar: Maret M3 to Agustus M4
|  | Magang D3-D4 | [65 empty] | 15/01/2024 | ############# | 21/08/2024 | bar: Januari M3 to Maret M2; Agustus M3 to Oktober M3
3000 Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik | 3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei | Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web | Kab/Kota |  |  |  |  | 3 | [59 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-15 | bar: Juli M1 to Desember M2
|  | Updating Direktori Perusahaan untuk System Business Register | Kab/Kota |  |  |  |  | 2 | [59 empty] | 2024-04-01 | 2024-06-30 | bar: April M1 to Juni M5
| 3200 Direktorat Diseminasi Statistik | Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus | Kab/Kota | Sampel Survei Kebutuhan Data | resp | 1389 | 643 | 6 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-08-31 | bar: Mei M1 to Agustus M5
4000 Deputi Bidang Statistik Sosial | 4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan | Uji Coba Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 |  | Uji Coba SUPAS 2025 | Ruta | 12 | 6 | 1 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-30 | bar: Mei M1 to Juni M5
|  | Sakernas | Provinsi | Sampel Survei Angkatan Kerja Nasional Februari | Ruta | 3343 | 1500 | 1 | [59 empty] | 2024-02-08 | 2024-02-29 | bar: Februari M2 to Februari M5
|  |  | Kab/Kota | Sampel Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus | Ruta | 14121 | 6658 | 1 | [59 empty] | 2024-08-08 | 2024-08-31 | bar: Agustus M2 to Agustus M5
|  | Metropolitan Statistical Area | Nasional | Sampel MSA Tahunan | Resp |  |  | 3 | [59 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-30 | bar: Juli M1 to Juli M5
| 4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat | Susenas Kor Dan Konsumsi | Kab/Kota | Susenas Maret 2024 | Ruta | 18066 | 8733 | 1 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-31 | bar: Maret M1 to Maret M5
|  | Susenas Modul Ketahanan Sosial | Provinsi | Susenas Modul MSBP 2024 | Ruta | 4158 | 2075 | 1 | [59 empty] | 2024-09-01 | 2024-09-30 | bar: September M1 to September M5
|  | Seruti | Nasional |  | Ruta | 5571 | 2810 | 1 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Pendataan Integrasi SSN, SKKRT, SKTIR Triwulan 2 & 4 (Non PNS) | bar: Maret M1 to Desember M2
| 4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial | Pendataan Podes | Desa | Sensus Updating Desa | Desa | 12366 | 4302 | 3 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-07 | bar: Mei M1 to Mei M5
|  | Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) | Provinsi |  | instansi | 76 | 38 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-06-30 | bar: Maret M1 to Juni M5
|  | Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP) | Provinsi |  | instansi | 76 | 38 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-06-30 | bar: Maret M1 to Juni M5
|  | Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | Provinsi |  |  |  |  | 3 | [59 empty] | 2024-02-01 | 2024-04-30 | bar: Februari M1 to April M4
|  | Penyusunan Statistik Politik Dan Keamanan | Provinsi | Statistik Politik dan Keamanan | instansi/Lembaga peneliti | 525 | 34 | 3 | [59 empty] | 2024-01-30 | 2024-05-01 | bar: Januari M5 to Mei M1
|  | Survei Prilaku Anti Korupsi | Nasional | Survei Perilaku Anti Korupsi 2024 | Ruta | 804 | 371 | 1 | [59 empty] | Mei | M3 Juni | bar: Mei M1 to Juni M3
5000 Deputi Bidang Statistik Produksi | 5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Pendataan Statistik Pertanian Tamanan Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area | Provinsi | Survei KSA Jagung | segmen | 3876 | 1574 | 3 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | Survei KSA Padi | segmen | 6089 | 2466 | 3 | [59 empty] | 2024-01-25 | 2024-12-31
|  | Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan | Kab/Kota | Listing survei ubinan | BS | 6957 | 2392 | 3 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | Sampel luas panen (SP) | kec | 5324 | 942 | 3 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | Survei Ubinan Tahun 2024 (Padi dan Palawija) | Ruta | 7374 | 2705 | 3 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian | Kecamatan | SPH | Usaha/Perusahaan | 5358 | 960 | 3 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-30 | bar: Mei M1 to Juni M5
|  |  | Kab/Kota | VP-VN | Usaha/Perusahaan | 1774 | 892 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga | Kab/Kota | Sampel Karet | Ruta | 1010 | 454 | 1 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-31 | bar: Maret M1 to Maret M5
|  |  |  | Sampel Kelapa Sawit | Ruta | 1253 | 506 | 1 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-04-30 | bar: Maret M1 to April M4
|  | Survei Perusahaan Perkebunan | Provinsi | Sampel Sedapp Online | Perusahaan | 997 | 510 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | Sampel DPP UTL | Perusahaan | 1972 | 878 | 2 | [59 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-30 | bar: Februari M1 to November M5
|  |  |  | Sampel SKB Tahunan | Perusahaan | 931 | 451 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Maret M1 to Juni M5
| 5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH | Provinsi | Sampel Perusahaan Peternakan | Usaha/Perusahaan | 350 | 221 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M2; Februari M1 to Februari M2; Maret M1 to Maret M2; April M1 to April M2; Mei M1 to Mei M2; Juni M1 to Juni M2; Juli M1 to Juli M2; Agustus M1 to Agustus M2; September M1 to September M2; Oktober M1 to Oktober M2; November M1 to November M2; Desember M1 to Desember M2
|  |  |  | Sampel RPH/TPH Bulanan | Usaha/Perusahaan | 994 | 700 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-04-30 | bar: Januari M1 to April M4
|  | Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP | Provinsi | Laporan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB) | Perusahaan | 212 | 137 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-06-28 | bar: Januari M1 to Juni M5
|  |  |  | Sampel Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI) | Pelabuhan/instansi | 354 | 258 | 2 | [59 empty] | 2024-01-08 | 2024-11-30 | bar: Januari M1 to Januari M5; April M1 to April M4; Juli M1 to Juli M5; Oktober M1 to Oktober M5
|  |  |  | Sampel Pendaratan Ikan Tradisional (PIT) | Pelabuhan/instansi | 274 | 172 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-06-28 | bar: Januari M1 to Januari M5; April M1 to April M4; Juli M1 to Juli M5; Oktober M1 to Oktober M5
|  |  |  | Sampel Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP) | Perusahaan | 61 | 51 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-06-28 | bar: Januari M1 to Juni M5
|  | Survei Perusahaan Kehutanan | Provinsi | Data Kehutanan Triwulan 4 | instansi/Lembaga peneliti | 49 | 46 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-31 | bar: Januari M1 to Januari M5
|  |  |  | Data Kehutanan Triwulan 1 | instansi/Lembaga peneliti | 49 | 46 | 2 | bar: April M1 to April M4
|  |  |  | Data Kehutanan Triwulan 2 | instansi/Lembaga peneliti | 49 | 46 | 2 | bar: Juli M1 to Juli M5
|  |  |  | Data Kehutanan Triwulan 3 | instansi/Lembaga peneliti | 49 | 46 | 2 | bar: Oktober M1 to Oktober M5
|  |  |  | Sampel Survei Perusahaan Kehutanan | Perusahaan | 293 | 229 | 2 | [59 empty] | 2024-02-01 | 2024-05-31 | bar: Februari M1 to Mei M5
| 5300 Direktorat Statistik Industri | IBS Bulanan | Provinsi | IBS Bulanan | perusahaan | 804 | 496 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M3; Februari M1 to Februari M3; Maret M1 to Maret M3; April M1 to April M3; Mei M1 to Mei M3; Juni M1 to Juni M3; Juli M1 to Juli M3; Agustus M1 to Agustus M3; September M1 to September M3; Oktober M1 to Oktober M3; November M1 to November M3; Desember M1 to Desember M3
|  | IBS Tahunan | Provinsi | STPIM | Perusahaan | 2472 | 1102 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-09-30 | bar: Mei M1 to Juli M5
|  |  | Provinsi | Survei Komoditas | Perusahaan | 394 | 158 | 2 | bar: Mei M1 to Juli M5
|  |  | Provinsi | Pemutakhiran Direktori | Perusahaan | 2762 | 1181 | 2 | bar: Februari M1 to Maret M5
|  | IMK Tahunan | Kab/Kota | Sampel Usaha VIMK Tahunan | Usaha/Perusahaan | 6457 | 2219 | 2 | [59 empty] | 2024-08-16 | 2024-09-16 | bar: Agustus M3 to September M2
|  | IMK Triwulanan | Provinsi | Sampel Usaha VIMK Triwulan 4 | Usaha/Perusahaan | 2619 | 1184 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-01-10 | bar: Januari M1 to Januari M2
|  |  |  | Sampel Usaha VIMK Triwulan 1 | Usaha/Perusahaan | 2619 | 1184 | 2 | [59 empty] | 2024-04-01 | 2024-10-10 | bar: April M1 to April M3
|  |  |  | Sampel Usaha VIMK Triwulan 2 | Usaha/Perusahaan | 2619 | 1184 | 2 | bar: Juli M1 to Juli M4
|  |  |  | Sampel Usaha VIMK Triwulan 3 | Usaha/Perusahaan | 2619 | 1184 | 2 | bar: Oktober M1 to Oktober M4
|  | Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power Dan Updating Direktori | Provinsi | Survei Captive Power Tahun 2024 | Perusahaan | 1742 | 827 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  |  | Provinsi | Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2024 | Perusahaan | 463 | 434 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  |  | Nasional | Survei Tahunan Perusahaan Gas Tahun 2024 | Perusahaan | 38 | 28 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  |  | Provinsi | Survei Tahunan Perusahaan Listrik Tahun 2024 | Perusahaan | 69 | 63 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  |  | Nasional | Survei Tahunan Perusahaan Panas Bumi Tahun 2024 | Perusahaan | 17 | 14 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  |  | Provinsi | Survei Tahunan Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi Tahun 2024 | Perusahaan | 483 | 326 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  |  | Nasional | Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Migas Tahun 2024 | Perusahaan | 47 | 38 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  |  | Provinsi | Survei Tahunan Usaha Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi Tahun 2024 | Usaha | 1517 | 683 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  |  | Provinsi | Survei Triwulan 1 Perusahaan Air Bersih Tahun 2024 | Perusahaan | 460 | 440 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Januari M1 to Januari M5
|  |  |  | Survei Triwulan 2 Perusahaan Air Bersih Tahun 2024 | Perusahaan | 460 | 440 | 2 | bar: April M1 to April M4
|  |  |  | Survei Triwulan 3 Perusahaan Air Bersih Tahun 2024 | Perusahaan | 460 | 440 | 2 | bar: Juli M1 to Juli M5
|  |  |  | Survei Triwulan 4 Perusahaan Air Bersih Tahun 2024 | Perusahaan | 460 | 440 | 2 | bar: Oktober M1 to Oktober M5
|  |  | Provinsi | Survei Triwulan 1 Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi Tahun 2024 | Perusahaan | 773 | 402 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Januari M1 to Januari M5
|  |  |  | Survei Triwulan 2 Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi Tahun 2024 | Perusahaan | 773 | 402 | 2 | bar: April M1 to April M4
|  |  |  | Survei Triwulan 3 Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi Tahun 2024 | Perusahaan | 773 | 402 | 2 | bar: Juli M1 to Juli M5
|  |  |  | Survei Triwulan 4 Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi Tahun 2024 | Perusahaan | 773 | 402 | 2 | bar: Oktober M1 to Oktober M5
|  |  | Provinsi | Updating Direktori Perusahaan Pertambangan dan Energi dan Desa Lokasi Galian Tahun 2024 | Perusahaan | 635 | 346 | 2 | [59 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-29 | bar: Februari M1 to Februari M5
|  |  | Nasional | Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Non Minyak dan Gas Tahun 2024 | Perusahaan | 364 | 226 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  | Survei Konstruksi | Provinsi | Survei Konstruksi Tahunan (SKTH) | Perusahaan | 1793 | 864 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-10-31 | bar: Januari M1 to Oktober M5
|  |  |  | Survei Konstruksi Triwulan 1 (SKTR) | Perusahaan | 982 | 541 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M5
|  |  |  | Survei Konstruksi Triwulan 2 (SKTR) | Perusahaan | 982 | 541 | 2 | bar: April M1 to April M4
|  |  |  | Survei Konstruksi Triwulan 3 (SKTR) | Perusahaan | 982 | 541 | 2 | bar: Juli M1 to Juli M5
|  |  |  | Survei Konstruksi Triwulan 4 (SKTR) | Perusahaan | 982 | 541 | 2 | bar: Oktober M1 to Oktober M5
|  |  |  | Updating Direktori Perusahaan Konstruksi (UDP) | Usaha/Perusahaan | 2224 | 977 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-07-31 | bar: Januari M1 to Juli M5
6000 Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa | 6100 Direktorat Statistik Distribusi | Pendataan Ekspor Diluar Dokumen Bea Cukai | [5 empty] | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Survei Perdagangan Antar Wilayah | Provinsi | Survei Perdagangan Tahun 2024 | Usaha/Perusahaan | 2778 | 1085 | 2 | [59 empty] | 2024-03-15 | 2024-06-30 | bar: Maret M3 to Juni M5
|  | Survei Pola Distribusi Barang Dan Jasa |  | Survei Pola Distribusi Perdagangan Tahun 2024 | Usaha/Perusahaan | 1079 | 528 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-06-30 | bar: Maret M1 to Juni M5
|  |  |  | Sampel Survei Ujicoba Integrasi Poldis, PAW,Profil Perdagangan dan Penyusunan Diagram Timbang Harga Perdagangan Besar 2024 | Usaha/Perusahaan | 588 | 247 | 2 | bar: Mei M1 to Juli M5
|  | Survei Profil Pasar, Pusat Perdagangan, Dan Toko Modern |  | Direktori Pasar | Pasar | 2077 | 883 | 2 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-29 | bar: Mei M1 to Juni M5
|  | Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi | Provinsi | STKU 2024 Triwulan 1 | Usaha/Perusahaan | 968 | 447 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-31 | bar: Januari M1 to Januari M5
|  |  |  | STKU 2024 Triwulan 2 | Usaha/Perusahaan | 968 | 447 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-31 | bar: April M1 to April M4
|  |  |  | STKU 2024 Triwulan 3 | Usaha/Perusahaan | 968 | 447 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-31 | bar: Juli M1 to Juli M5
|  |  |  | STKU 2024 Triwulan 4 | Usaha/Perusahaan | 968 | 447 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-31 | bar: Oktober M1 to Oktober M5
|  | Kompilasi Data Transportasi | Provinsi | PJ II/5 | instansi | 514 | 509 | 2 | [59 empty] | 2024-01-08 | 2024-04-30 | bar: Januari M1 to April M4
|  |  |  | PJ II/6 | instansi | 37 | 37 | 2 | [59 empty] | 2024-01-08 | 2024-04-30 | bar: Januari M1 to April M4
|  |  |  | Simoppel | instansi | 353 | 276 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | Udara III/1 | instansi | 244 | 213 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | Survei Angkutan Penumpang Dan Barang Di Terminal Dan Jembatan Timbang | Provinsi | SAPB Jembatan Timbang | instansi | 86 | 76 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M5; April M1 to April M4; Juli M1 to Juli M5; Oktober M1 to Oktober M5
|  |  |  | SAPB Terminal | instansi | 109 | 103 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M5; April M1 to April M4; Juli M1 to Juli M5; Oktober M1 to Oktober M5
|  | Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) Di Pelabuhan | Provinsi | SDT-Perusahaan | perusahaan | 125 | 66 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M5; April M1 to April M4; Juli M1 to Juli M5; Oktober M1 to Oktober M5
|  |  |  | Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan | perusahaan | 672 | 503 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | bar: Juli M1 to Agustus M5
| 6200 Direktorat Statistik Harga | Survei Statistik Harga Produsen | Nasional | HP | Usaha/Perusahaan | 1533 | 577 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M3; Februari M1 to Februari M3; Maret M1 to Maret M3; April M1 to April M3; Mei M1 to Mei M3; Juni M1 to Juni M3; Juli M1 to Juli M3; Agustus M1 to Agustus M3; September M1 to September M3; Oktober M1 to Oktober M3; November M1 to November M3; Desember M1 to Desember M3
|  |  |  | HPBG | Usaha/Perusahaan | 471 | 301 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M2 to Januari M4; Februari M2 to Februari M4; Maret M2 to Maret M4; April M2 to April M4; Mei M2 to Mei M4; Juni M2 to Juni M4; Juli M2 to Juli M4; Agustus M2 to Agustus M4; September M2 to September M4; Oktober M2 to Oktober M4; November M2 to November M4; Desember M2 to Desember M4
|  |  |  | HPJ | Usaha/Perusahaan | 512 | 339 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M3; Februari M1 to Februari M3; Maret M1 to Maret M3; April M1 to April M3; Mei M1 to Mei M3; Juni M1 to Juni M3; Juli M1 to Juli M3; Agustus M1 to Agustus M3; September M1 to September M3; Oktober M1 to Oktober M3; November M1 to November M3; Desember M1 to Desember M3
|  |  |  | HPT | Usaha/Perusahaan | 194 | 163 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M3; Februari M1 to Februari M3; Maret M1 to Maret M3; April M1 to April M3; Mei M1 to Mei M3; Juni M1 to Juni M3; Juli M1 to Juli M3; Agustus M1 to Agustus M3; September M1 to September M3; Oktober M1 to Oktober M3; November M1 to November M3; Desember M1 to Desember M3
|  | Survei Statistik Harga Perdagangan Internasional |  | Survei HPI | Usaha/Perusahaan | 511 | 286 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Indeks Kemahalan Konstruksi | Kab/Kota | Sampel BoQ Kabupaten/Kota | Instansi | 535 | 513 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | Sampel BoQ Provinsi | Instansi | 43 | 41 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | Survei Harga Kemahalan Konstruksi | Usaha/Perusahaan | 1769 | 798 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-31 | bar: Januari M3 to Januari M5; April M3 to April M4; Juli M3 to Juli M5; Oktober M3 to Oktober M5
|  | Survei Harga Perdagangan Besar | Nasional | Survei Harga Mesin dan Peralatan | Usaha/Perusahaan | 131 | 62 | 4 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-31 | bar: Maret M1 to Maret M5
|  |  |  | Survei Harga Perdagangan Besar | Usaha/Perusahaan | 2462 | 923 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-20 | bar: Januari M1 to Januari M3; Februari M1 to Februari M3; Maret M1 to Maret M3; April M1 to April M3; Mei M1 to Mei M3; Juni M1 to Juni M3; Juli M1 to Juli M3; Agustus M1 to Agustus M3; September M1 to September M3; Oktober M1 to Oktober M3; November M1 to November M3; Desember M1 to Desember M3
|  |  |  | Survei Harga Properti Perumahan | Usaha/Perusahaan | 65 | 51 | 4 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-31 | bar: Maret M1 to Maret M5
|  |  |  | Pencacahan tambahan paket komoditas provinsi | Usaha/Perusahaan | 342 | 185 | 4 | [59 empty] | 2024-04-01 | 2024-12-31 | bar: April M1 to Desember M5
|  | Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras | 90 Kab/Kota & Nasional | HK-1.1 | Resp | 2847 | 790 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | HK-1.2 | Resp |  |  | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1; Januari M3; Februari M1; Februari M3; Maret M1; Maret M3; April M1; April M3; Mei M1; Mei M3; Juni M1; Juni M3; Juli M1; Juli M3; Agustus M1; Agustus M3; September M1; September M3; Oktober M1; Oktober M3; November M1; November M3; Desember M1; Desember M3
|  |  |  | HK-4 | Resp |  |  | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M2; Februari M1 to Februari M2; Maret M1 to Maret M2; April M1 to April M2; Mei M1 to Mei M2; Juni M1 to Juni M2; Juli M1 to Juli M2; Agustus M1 to Agustus M2; September M1 to September M2; Oktober M1 to Oktober M2; November M1 to November M2; Desember M1 to Desember M2
|  |  |  | HK-5 | Resp |  |  | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M2; Februari M1 to Februari M2; Maret M1 to Maret M2; April M1 to April M2; Mei M1 to Mei M2; Juni M1 to Juni M2; Juli M1 to Juli M2; Agustus M1 to Agustus M2; September M1 to September M2; Oktober M1 to Oktober M2; November M1 to November M2; Desember M1 to Desember M2
|  |  |  | HK-6 | Resp |  |  | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M2; Februari M1 to Februari M2; Maret M1 to Maret M2; April M1 to April M2; Mei M1 to Mei M2; Juni M1 to Juni M2; Juli M1 to Juli M2; Agustus M1 to Agustus M2; September M1 to September M2; Oktober M1 to Oktober M2; November M1 to November M2; Desember M1 to Desember M2
|  |  |  | HK-2.1 | Resp | 1536 | 521 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M2 to Januari M3; Februari M2 to Februari M3; Maret M2 to Maret M3; April M2 to April M3; Mei M2 to Mei M3; Juni M2 to Juni M3; Juli M2 to Juli M3; Agustus M2 to Agustus M3; September M2 to September M3; Oktober M2 to Oktober M3; November M2 to November M3; Desember M2 to Desember M3
|  |  |  | HK-2.2 | Resp |  |  | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M3; Februari M1 to Februari M3; Maret M1 to Maret M3; April M1 to April M3; Mei M1 to Mei M3; Juni M1 to Juni M3; Juli M1 to Juli M3; Agustus M1 to Agustus M3; September M1 to September M3; Oktober M1 to Oktober M3; November M1 to November M4; Desember M1 to Desember M3
|  |  |  | HK-3 | Resp |  |  | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M1 to Januari M2; Februari M1 to Februari M2; Maret M1 to Maret M2; April M1 to April M2; Mei M1 to Mei M2; Juni M1 to Juni M2; Juli M1 to Juli M2; Agustus M1 to Agustus M2; September M1 to September M2; Oktober M1 to Oktober M2; November M1 to November M2; Desember M1 to Desember M2
|  |  |  | LISTING HK-4 | BS | 616 | 269 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: September M1 to November M5
|  |  |  | LISTING HK-5 | BS | 402 | 207 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: September M1 to November M5
|  |  |  | ICP | Resp | 658 | 188 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | SVK | Resp | 656 | 282 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: September M1 to Oktober M5
|  |  |  | SVPEB LISTING | pasar | 250 | 169 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Maret M1 to Mei M5
|  |  |  | SVPEB | Resp | 500 | 236 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Maret M1 to Mei M5
|  | Survei Harga Perdesaan | Provinsi | SHPED HD | produsen | 3750 | 1445 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M2 to Januari M3; Februari M2 to Februari M3; Maret M2 to Maret M3; April M2 to April M3; Mei M2 to Mei M3; Juni M2 to Juni M3; Juli M2 to Juli M3; Agustus M2 to Agustus M3; September M2 to September M3; Oktober M2 to Oktober M3; November M2 to November M3; Desember M2 to Desember M3
|  |  |  | SHPED HKD | produsen | 1722 | 950 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M2 to Januari M3; Februari M2 to Februari M3; Maret M2 to Maret M3; April M2 to April M3; Mei M2 to Mei M3; Juni M2 to Juni M3; Juli M2 to Juli M3; Agustus M2 to Agustus M3; September M2 to September M3; Oktober M2 to Oktober M3; November M2 to November M3; Desember M2 to Desember M3
|  | Penyusunan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) |  | IKP | ruta | 7660 | 2310 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: Januari M2 to Januari M3; Februari M2 to Februari M3; Maret M2 to Maret M3; April M2 to April M3; Mei M2 to Mei M3; Juni M2 to Juni M3; Juli M2 to Juli M3; Agustus M2 to Agustus M3; September M2 to September M3; Oktober M2 to Oktober M3; November M2 to November M3; Desember M2 to Desember M3
|  | Survei Harga Produsen Gabah |  | Survei HPG | Usaha/Perusahaan | 672 | 289 | 4 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-11-30 | bar: Januari M2 to Januari M3; Februari M2 to Februari M3; Maret M2 to Maret M3; April M2 to April M3; Mei M2 to Mei M3; Juni M2 to Juni M3; Juli M2 to Juli M3; Agustus M2 to Agustus M3; September M2 to September M3; Oktober M2 to Oktober M3; November M2 to November M5
| 6300 Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata | Statistik Lembaga Keuangan | Nasional | Survei Koperasi Simpan Pinjam | Perusahaan | 1727 | 786 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-10-31 | bar: Maret M1 to Oktober M5
|  |  |  | Survei Pedagang Valuta Asing | Perusahaan | 283 | 180 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-10-31 | bar: Maret M1 to Oktober M5
|  | Survei Statistik Badan Usaha Dan Pasar Modal |  | updating direktori BUMD | perusahaan | 533 | 445 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-04-30 | bar: Januari M1 to April M4
|  |  | Provinsi | Survei Statistik Keuangan BUMD | Perusahaan | 533 | 445 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  | Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah | Kab/Kota | Survei Statistik Keuangan Pemerintah Realisasi Provinsi APBD | Desa | 3026 | 928 | 2 | bar: Maret M1 to Maret M5
|  | Penyusunan Inward Fats |  | Direktori perusahaan inward fats | perusahaan | [62 empty] | 2024-08-01 | 2024-10-31 | bar: Agustus M1 to Oktober M5
|  | Survei Karakteristik Usaha (Business Characteristics Survey) | Provinsi | Survei Karakteristik Usaha | usaha | 1149 | 498 | 2 | [59 empty] | 2024-02-01 | 2024-08-31 | bar: Februari M1 to Agustus M5
|  | Pendataan Statistik E-Commerce | Provinsi | Survei E-Commerce |  |  |  | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-31 | bar: Maret M1 to Agustus M5
|  | Pessenger Exit Survei (PES) | Nasional | Passenger Exit Survey | org | 207 | 71 | 1 | [59 empty] | 2024-01-10 | 2024-12-04
|  | Survei Bidang Jasa Pariwisata | Provinsi | Survei Daya Tarik Wisata (VDTW) | Usaha | 809 | 491 | 2 | [59 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-31 | bar: April M1 to Agustus M5
|  |  |  | Survei Jasa Akomodasi (VHTL) | usaha | 2712 | 1061 | 2 | [59 empty] | 2024-04-01 | 2024-07-31 | bar: April M1 to Juli M5
|  |  |  | Survei VHTS Bulanan | Perusahaan | 2984 | 1204 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | Updating Direktori Usaha Jasa Pariwisata, cek lapangan | Perusahaan |  |  | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-08-31 | bar: Januari M1 to Agustus M5
|  |  |  | Updating Direktori Usaha Jasa Pariwisata, ke instansi/dinas | Perusahaan |  |  | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-03-29 | bar: Januari M1 to Maret M5
|  |  |  | Survei Penyedia Makan Minum VREST UMB | usaha | 838 | 444 | 2 | [59 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-31 | bar: April M1 to Agustus M5
|  |  |  | VREST UMK | usaha | 1726 | 671 | 2 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-08-31 | bar: Mei M1 to Agustus M5
|  | Survei Industri Pariwisata |  | Survei Industri Pariwisata |  |  |  | 2 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-07-31 | bar: Mei M1 to Juli M5
7000 Deputi Neraca dan Analisis Statistik | 7100 Direktorat Neraca Produksi | Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan 2010=100 (SKTNP Barang) | Nasional | Survei SKTNP Barang 2024 Triwulan 1 | Perusahaan | 1190 | 697 | 2 | [59 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-16 | bar: Januari M1 to Januari M5
|  |  |  | Survei SKTNP Barang 2024 Triwulan 2 | Perusahaan | 1190 | 697 | 2 | bar: April M1 to April M4
|  |  |  | Survei SKTNP Barang 2024 Triwulan 3 | Perusahaan | 1190 | 697 | 2 | bar: Juli M1 to Juli M5
|  |  |  | Survei SKTNP Barang 2024 Triwulan 4 | Perusahaan | 1190 | 697 | 2 | bar: Oktober M1 to Oktober M5
|  | Penyusunan Matriks Trade And Transport Margin (TTM) Berbasis SNA 2008 | Nasional | SKSJ 2024 | Perusahaan | 2177 | 968 | 2 | [59 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | bar: Juli M1 to Oktober M5
|  | Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa) | Nasional | Survei SKTNP Jasa Triwulan 1 | Perusahaan | 1430 | 731 | 2 | [59 empty] | 2024-01-01 | 2024-11-30 | bar: Januari M1 to Januari M5
|  |  |  | Survei SKTNP Jasa Triwulan 2 | Perusahaan | 1430 | 731 | 2 | bar: April M1 to April M4
|  |  |  | Survei SKTNP Jasa Triwulan 3 | Perusahaan | 1430 | 731 | 2 | bar: Juli M1 to Juli M5
|  |  |  | Survei SKTNP Jasa Triwulan 4 | Perusahaan | 1430 | 731 | 2 | bar: Oktober M1 to Oktober M5
|  | Implementasi Seea Dalam Sisnerling Indonesia | Nasional | In-depth Study Sisnerling Tahun 2024 | usaha/perusahaan |  |  | 2 | [59 empty] | 2024-08-01 | 2024-11-30
|  | Penyusunan PDRB Tahunan Dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 | Kab/Kota | Survei Khusus Neraca Produksi Tahunan | Perusahaan | 5553 | 1787 | 3 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-11-15 | bar: Maret M1 to November M2
| 7200 Direktorat Neraca Pengeluaran | Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumahtangga Dan Institusi Nirlaba Triwulanan/ Tahunan Dan Penyusunan SUT/ IO Sisi Uses | Nasional | SKLNPT Triwulan 1 | lembaga/yayasan/instansi | 1287 | 663 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-12-12 | bar: April M1 to April M2
|  |  |  | SKLNPT Triwulan 2 | lembaga/yayasan/instansi | 1287 | 663 | 2 | bar: Juli M1 to Juli M2
|  |  |  | SKLNPT Triwulan 3 | lembaga/yayasan/instansi | 1287 | 663 | 2 | bar: Oktober M1 to Oktober M2
|  |  |  | SKLNPT Triwulan 4 | lembaga/yayasan/instansi | 1287 | 663 | 2 | bar: Desember M1 to Desember M2
|  | Penyusunan Neraca Rumah Tangga Dan Institusi Nirlaba | Nasional | Survei Khusus Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga Tahunan | Lembaga | 940 | 556 | 2 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-10-31 | bar: Mei M1 to Oktober M5
|  | Studi Penyusunan National Transfer Accounts (NTA) | Nasional | Indepth study penyusunan NTA | Ruta | 1561 | 915 | 1 | [59 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-17 | bar: Mei M3 to Juni M3
|  | Penyusunan Komponen Pengeluaran Pemerintah Triwulanan/ Tahunan Dan Penyusunan SUT/ IO Sisi Uses | Nasional | Survei Khusus Struktur Input Pemerintah Tahunan | Instansi | 457 | 381 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-12-22 | bar: Maret M1 to Desember M3
|  | Penyusunan Neraca Pemerintah Dan Badan Usaha | Nasional | Survei Khusus Perusahaan Swasta | Perusahaan | 692 | 502 | 2 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-11-30 | bar: Mei M1 to November M5
|  | Penyusunan Komponen PMTB Dan Inventori Triwulanan/Tahunan Dan Penyusunan SUT /IO Sisi Uses | Nasional | Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) | Perusahaan/Instansi | 1732 | 846 | 2 | [59 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | bar: April M1 to Agustus M5
|  | Penyusunan Disagregasi PMTB | Nasional | Survei Penyusunan Disagregasi PMTB | Instansi | 935 | 599 | 2 | [59 empty] | 2024-03-01 | 2024-07-31 | bar: Maret M1 to Juli M5
5000 Deputi Bidang Statistik Produksi | 9300 Sekretariat ST | Survei Produksi dan Lingkungan Pertanian | Provinsi | Survei Produksi dan Lingkungan Pertanian | ruta tani | 7894 | 2799 | 5 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31 | bar: September M1 to September M5
|  | Survei Ekonomi Pertanian | Provinsi | Survei Ekonomi Pertanian | ruta tani | 10372 | 3633 | 5 | bar: Maret M1 to Maret M5
6000 Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa | 9100 Sekretariat SE | Persiapan Sensus Ekonomi 2026 |  | Ujicoba SE2026 | usaha/perusahaan | 131 | 21 | 5 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31 | bar: Mei M1 to Juni M5
|  |  |  | Updating direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi | usaha/perusahaan | 3330 | 1118 | 5 | [59 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31 | bar: Juli M1 to Juli M5
Keterangan Kolom I
1, Survei Berbasis Rumah Tangga
2. Survei Berbasis Usaha/Establishment
3. Survei Berbasis Area
4. Survei Berbasis Harga
5. Sensus (ST, Regsosek)
6. Lainnya

## DAFTAR KEG 3573
No | TIM (division) | NAMA KEGIATAN
1 | UMUM | Perjanjian Kinerja
LAKIN
SPIP
Capaian Output SAKTI
2 | SDI | Satu Data Indonesia (SDI)
3 | EPSS | Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)
4 | Desa Cantik | Desa Cantik
5 | Pojok Statistik | Pojok Statistik
6 | RB-ZI | Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
7 | HUMAS | Humas
8 | SAKIP | Sakip
9 | SOSIAL | Sakernas
Susenas Kor Dan Konsumsi
Susenas Modul Ketahanan Sosial
Seruti
Pendataan Podes
Penyusunan Statistik Politik Dan Keamanan
Survei Prilaku Anti Korupsi
10 | PRODUKSI | Pendataan Statistik Pertanian Tamanan Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area
Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan
Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian
Survei Perusahaan Pertanian
IBS
IMK
Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power Dan Updating Direktori
Survei Konstruksi
11 | DISTRIBUSI | Survei Distribusi
Survei Harga
Survei Keuangan dan Pariwisata
12 | NERACA | Neraca Pengeluaran
Neraca Produksi
13 | ST2023 | Survei Produksi dan Lingkungan Pertanian
Survei Ekonomi Pertanian
14 | SE2026 | Persiapan Sensus Ekonomi 2026
15 | IPDS | Survei Kebutuhan Data (SKD)